## Project Charter
Project Charter
Titulo | Psicograma |  |  | Jefe de Proyecto |  | Joaquin Chaparro Villacicencio
Fecha inicio | 2026-10-08 | Fecha fin | 13/12/2026 | Sponsor(Patrocinadora) |  | SVGroup
Necesidad del negocio
Los psicólogos clínicos destinan tiempo considerable a aplicar e interpretar tests proyectivos de dibujo con criterios que varían entre profesionales. Psicograma es una plataforma web que actúa como copiloto del psicólogo: guía la aplicación del test, analiza el proceso del trazo (tamaño, presión, orden, tiempo) y entrega un borrador de informe editable, reduciendo el tiempo de elaboración y estandarizando criterios.
Alcance |  |  |  | Entregables
Aplicación web de apoyo al psicólogo en la evaluación e interpretación del test "Persona bajo la lluvia" (caso piloto), dirigida a psicólogos colegiados. Incluye captura digital del dibujo, registro estructurado de sesión, procesamiento de medidas objetivas del trazo y generación de borrador de informe. Arquitectura de motor de reglas configurable para incorporar otros tests en fases futuras. No emite diagnósticos: el psicólogo revisa, ajusta y valida el informe final. |  |  |  | 1 Módulo de gestión de pacientes y sesiones
2. Módulo de paciente (captura digital) y módulo de examinador (registro de sesión)
3.Módulo de procesamiento de medidas objetivas del trazo
4.Módulo de generación del borrador de informe
Riesgos y problemas |  |  |  | Suposiciones y dependencias
Detección automática limitada en elementos gráficos de alta complejidad (por falta de dataset local). Dependencia de tablet con lápiz digital y conexión estable. Primera versión cubre solo "Persona bajo la lluvia". Sin despliegue comercial ni certificación clínica; medición de tiempos referencial, no validación clínica. |  |  |  | Se asume disponibilidad de psicólogos colegiados para uso y validación del sistema, y acceso a tablet con lápiz digital y conexión a internet. El sistema no reemplaza el juicio clínico: el psicólogo mantiene la responsabilidad de interpretar y validar el informe. La arquitectura permitirá incorporar otros tests sin rediseñar el sistema.
Costos
Costo de desarrollo (tesis: análisis, diseño, implementación), infraestructura (tablet con lápiz digital, conexión), servicios en la nube y APIs de procesamiento. Sin presupuesto de despliegue comercial ni certificación clínica.
Cronograma
Hitos y Actividades |  |  |  | Responsable | Fecha Prog. | Fecha Real
1. Planificación del Proyecto (Misión, Visión, etc.) |  |  |  | Joaquin Chaparro | 2026-10-08 | 2026-11-08
2.- Reunión inicial con el cliente |  |  |  | Jose Diaz | 15/8/2026 | 17/8/2026
3.- Requerimientos funcionales y no funcionales |  |  |  | Yefrei Bernable | 29/8/2026 | 31/8/2026
Equipo |  |  |  | Comité de Aprobación
Jefe de Proyecto | Joaquin Chaparro Villacicencio |  |  | desarrollador | Jonathan Tuppia
Analista | Yefrei Bernable |  |  | desarrollador | Iam Arias
Analista | Jose Diaz

## Table 1 (hidden)
Project Charter
Titulo | Task/IssueMana•ement Tool |  |  | Jefe de Proyecto |  | David
Fecha inicio | 2021-05-05 | Fecha fin | 2021-05-06 | Sponsor |  | SVGroup
Necesidad del negocio
To have Task Management Technology System centrally available that manages Employee task, division, assignments, tracking and reports aim to help Top to bottom level hierarchy likeDirectors, Managers/Executives and a decent size of Team Members reporting to them
Alcance |  |  |  | Entregables
Qoud based Web Application |  |  |  | 1.Organization Setup
including all the features envisioned |  |  |  | 2. Task management
3.Approval Management
4.Reports and Dashboards
Riesgos y problemas |  |  |  | Suposiciones y dependencias
Many Projects Involvement of Multiple departments |  |  |  | All Department Tearn members to be co-operative
Costos
Bud•et to comolete CUD $10 K
Cronograma
Hitos y Actividades |  |  |  | Responsable | Fecha Prog. | Fecha Real
1. Organization and Task Management |  |  |  | Juan | 2021-05-04
2.Aooroval Process and Reports and Dashboards |  |  |  |  | 2021-06-06
Equipo |  |  |  | Comité de Aprobación
Jefe de Proyecto | Yenllel.AnaQd. |  |  | Sponsor | Rajesh
Supervisor |  |  |  | Gerente | Guru .Peasi./ Bipin Tike
Contador | BA, QA 3 .Pexs. |  |  | Jefe | Rajesh