## Project Charter
Project Charter
Titulo | Psicograma - Sistema Web para la Administración y Asistencia en la Interpretación de Tests Proyectivos |  |  | Jefe de Proyecto |  | Joaquin Chaparro Villacicencio
Fecha inicio | 2026-10-08 | Fecha fin | 13/12/2026 | Sponsor (Patrocinadora) |  | Centro Psicológico Ser Integral E.I.R.L.
Necesidad del negocio
Los psicólogos clínicos destinan tiempo considerable a aplicar e interpretar tests proyectivos de dibujo con criterios que varían entre profesionales. Psicograma es una plataforma web que actúa como copiloto del psicólogo: guía la aplicación del test, analiza el proceso del trazo (tamaño, presión, orden, tiempo) y entrega un borrador de informe editable, reduciendo el tiempo de elaboración y estandarizando criterios.
Alcance |  |  |  | Entregables
Aplicación web de apoyo al psicólogo en la evaluación e interpretación del test "Persona bajo la lluvia" (caso piloto), dirigida a psicólogos colegiados. Incluye captura digital del dibujo, registro estructurado de sesión, procesamiento de medidas objetivas del trazo y generación de borrador de informe. Arquitectura de motor de reglas configurable para incorporar otros tests en fases futuras. No emite diagnósticos: el psicólogo revisa, ajusta y valida el informe final. |  |  |  | 1 Módulo de gestión de pacientes y sesiones
41 Requerimientos funcionales y 30 requerimientos no funcionales especificados bajo la norma IEEE 830, trazados a 5 objetivos específicos |  |  |  | 2. Módulo de paciente (captura digital) y módulo de examinador (registro de sesión)
3.Módulo de procesamiento de medidas objetivas del trazo
4.Módulo de generación del borrador de informe
Riesgos y problemas |  |  |  | Suposiciones y dependencias
Detección automática limitada en elementos gráficos de alta complejidad (por falta de dataset local). Dependencia de tablet con lápiz digital y conexión estable. Primera versión cubre solo "Persona bajo la lluvia". Sin despliegue comercial ni certificación clínica; medición de tiempos referencial, no validación clínica. Riesgos presentes: 1.- Pérdida irrecuperable de la línea base pre-sistema si el centro adopta el software antes de cronometrar el proceso manual. Lo hemos mitigado con un inicio inmediato de recolección en paralelo 2.- Discrepancia entre los 149 indicadores teóricos citados en el Capítulo 1 y los 201 indicadores implementados en base de datos 3.- Rol de conexión del backend con privilegios elevados, mitigado por propagación de identidad transaccional 4.- Incumplimiento del RNF-13 debido a que la tablet del paciente opera de forma anónima sin token individual en el canal de Realtime |  |  |  | Se asume disponibilidad de psicólogos colegiados para uso y validación del sistema, y acceso a tablet con lápiz digital y conexión a internet. El sistema no reemplaza el juicio clínico: el psicólogo mantiene la responsabilidad de interpretar y validar el informe. La arquitectura permitirá incorporar otros tests sin rediseñar el sistema.
Costos
Costo de desarrollo (tesis: análisis, diseño, implementación), infraestructura (tablet con lápiz digital, conexión), servicios en la nube y APIs de procesamiento. Sin presupuesto de despliegue comercial ni certificación clínica.
Cronograma
Hitos y Actividades |  |  |  | Responsable | Fecha Prog. | Fecha Real
1. Planificación del Proyecto (Misión, Visión, etc.) |  |  |  | Joaquin Chaparro | 2026-10-08 | 2026-11-08
2.- Reunión inicial con el cliente |  |  |  | Jose Diaz | 15/8/2026 | 17/8/2026
3.- Requerimientos funcionales y no funcionales |  |  |  | Yefrei Bernable | 29/8/2026 | 31/8/2026
4.- Cierre de Fase 1 (Análisis y Diseño) |  |  |  | Joaquin Chaparro | 2026-05-10 | 2026-06-10
5.- Sprint 1 (Fundación & Auth) |  |  |  | Iam Arias | 18/08/2026 | 22/08/2026
6.- Sprint 2 (Pacientes y Sesiones) |  |  |  | Jonathan Tuppia | 25/08/2026 | 2026-01-09
7.- Sprint 3 (Lienzo Digital y Realtime) |  |  |  | Jose Diaz | 2026-04-09 | 2026-11-09
8.- Sprint 4 (Análisis PBLL y Catálogo) |  |  |  | Yefrei Bernable | 16/09/2026 | 22/09/2026
9.- Sprint 5 (Rearquitectura Hexagonal y BD 2FN) |  |  |  | Joaquin Chaparro | 25/09/2026
10.- Sprint 6 (Informe Clínico, PDF y Cierre Funcional) |  |  |  | Iam Arias | 13/10/2026
Fase 3 (Auditorías del Sistema) |  |  |  | Joaquin Chaparro | 2026-02-11
Equipo |  |  |  | Comité de Aprobación
Jefe de Proyecto | Joaquin Chaparro |  |  | Desarrollador | Jonathan Tuppia
Analista | Yefrei Bernable |  |  | Desarrollador | Iam Arias
Analista | Jose Diaz